## 📋 검수 체크리스트
HTML 납품 QC 체크리스트
각 제품(GA 코드)별로 7단계 검수 상태를 기록합니다. 상태 칸을 클릭하면 드롭다운으로 선택할 수 있습니다.
GA 코드 | 제품명 | 납품 예정일 | 담당자 | 1. HTML 포맷 | 2. 이미지 1차 | 3. 한국어 검수 | 4. TM 검수 | 5. 이미지 2차 | 6. 번역 검수 | 7. 최종 QC | 진행률 | 최종 상태 | 이슈/메모 | HTML Checker 링크
기본 정보 | 기본 정보 | 기본 정보 | 기본 정보 | 수기 입력 | 수기 입력 | 🤖 자동 | 🤖 자동 | 수기 입력 | 수기 입력 | 수기 입력 | ƒ 자동 계산 | ƒ 자동 계산 | 필요 시 기재 | 도구 링크
GA260237605 | 바이오힐보 프로바이오덤 콜라겐 리모델링 라인 | 2026-06-15 | 김OO | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 진행중 | 대기 | 대기 | 57.14% | 🔄 진행중 | 이미지 2차 - 폰트 사이즈 조정 필요 | 앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기
앱 열기

## 📑 단계별 상세
단계별 상세 체크 항목
각 단계에서 무엇을 확인해야 하는지, 자동화 가능 여부와 사용 도구를 정리.
단계 | 단계명 | 주요 체크 항목 | 자동화 | 사용 도구 / 가이드
① | HTML 포맷 검수 | • HTML 파일이 정상적으로 생성되었는지 확인 • EN/JA/KR 3개 파일이 모두 존재하는지 확인 • 파일명 규약 준수 여부 (_en_, _ja_, _origin_ 패턴) • 인코딩(UTF-8) 정상 여부 — 한국어/일본어 깨짐 없음 • 브라우저에서 정상 렌더링되는지 확인 | 수기 | 브라우저 / HTML Checker
② | 이미지 1차 검수 | • 공유된 통합 작업 가이드 기준으로 진행 • 제거 대상 이미지 발견 시 제거/수정/문의 분기 • 예: 기획상품, 일반인 사진, 한정 이벤트, 연휴 배송안내 등 • KO 원본 대비 누락 여부 확인 (이미지가 번역본에서 빠졌는지) | 수기 | HTML Checker (KO 원본 토글) · 작업 가이드
③ | 한국어 텍스트 유무 검수 | • 미번역 한국어 텍스트가 EN/JA 번역본에 섞여 있는지 자동 탐지 • 룰베이스(정규식 [가-힣]+) 기반 자동화 — 휴먼에러 0 • 헤더 ⚠ 배지 / 드롭다운 자동 노출 • 미니맵 펄스 마커 + 좌측 ⚠ 기호로 위치 즉시 확인 • CSV 내보내기로 결과 기록 | 🤖 자동 | HTML Checker · 한국어 자동 탐지
④ | TM/금지어/대체어 검수 | • 공식 TM(Translation Memory) 적용 여부 자동 검수 • 룰베이스 기반 — 기준어 정상 등록 시 휴먼에러 0 • 정규화: 줄바꿈 / 일본어 전각↔반각 / 공백 / 대소문자 / ひら↔カタ • 최대 10개 검색어 동시 색상별 표시 • Pill 클릭 필터링으로 결과 좁히기 • EN/JA 매칭 차이는 ▶ 표시로 즉시 발견 • 검색 히스토리 자동 저장 (재사용 용이) | 🤖 자동 | HTML Checker · TM 다중 검색 · 백오피스 TM 리스트
⑤ | 이미지 2차 검수 | • 통합 작업 가이드 기준 디자인 검수 진행 • 텍스트 부분 속성 (강조, 색상, 굵기 등) 일관성 확인 • 폰트 사이즈 / 줄 간격 / 자간 • 톤앤무드가 KO 원본과 흡사하게 유지되는지 확인 • 이미지 정렬 / 패딩 / 마진 검수 | 수기 | HTML Checker (KO 원본 비교) · 작업 가이드
⑥ | 번역검수 | • 라이트한 검수 — 눈에 띄는 오역 단어만 검수 • 어순 / 어색한 표현 / 명백한 의미 오류 위주 • 정밀 번역 검수는 별도 프로세스에서 수행 | 수기 | HTML Checker (2분할 비교 뷰)
⑦ | 최종 QC 후 납품 | • 가이드 기준 전체적인 검수 (다시 한 번 통합 확인) • ①~⑥ 결과 종합 검토 • 이슈가 모두 해결되었는지 재확인 • 납품 직전 마지막 게이트 | 수기 | HTML Checker · 통합 가이드

## 📈 진행 현황
진행 현황 (자동 집계)
‹검수 체크리스트› 시트의 데이터를 자동으로 집계합니다.
전체 요약
총 제품 수 | 완료 | 진행중 | 대기 | 이슈
1 | 0 | 1 | 0 | 0
단계별 완료율
단계 | 완료 | 진행중 | 대기 | 이슈 | 완료율
1. HTML 포맷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100%
2. 이미지 1차 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100%
3. 한국어 검수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100%
4. TM 검수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100%
5. 이미지 2차 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
6. 번역 검수 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
7. 최종 QC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
전체 평균 |  |  |  |  | 57.14%

## ℹ️ 사용 가이드
사용 가이드
📋 시트 구성
검수 체크리스트 | 각 제품(GA 코드)별 7단계 진행 상황을 기록하는 메인 시트
단계별 상세 | 각 단계에서 확인해야 하는 항목과 자동화 여부, 사용 도구
진행 현황 | 체크리스트의 데이터를 자동으로 집계 — 단계별 완료율 및 전체 평균
사용 가이드 | 이 시트 — 사용법 + 색상 의미
🎨 상태 색상
대기 | 아직 시작 전 (기본값)
진행중 | 현재 작업 중
완료 | 검수 완료 — 통과
이슈 | 문제 발견 → 메모에 상세 기록 후 다음 단계 진입 보류
N/A | 해당 단계가 적용되지 않는 경우 (예: 이미지 없는 페이지)
🔄 워크플로우
① HTML 포맷 검수 → 정상 파일 생성 확인
② 이미지 1차 검수 → 작업 가이드 기준 제거/수정/문의 분기
③ 한국어 텍스트 검수 → 🤖 HTML Checker 자동 검출
④ TM/금지어/대체어 검수 → 🤖 HTML Checker 다중 검색
⑤ 이미지 2차 검수 → 디자인 가이드 적용 확인
⑥ 번역 검수 → 라이트한 오역 확인
⑦ 최종 QC → 가이드 기준 전체 통합 검수 → 납품
🔧 사용 도구
HTML Checker (앱) | https://blankers2.github.io/HTML-checker-dist/
MIGRATION.md (도입 가이드) | https://github.com/Blankers2/HTML-checker-dist/blob/main/MIGRATION.md
pitch.html (소개 보고서) | https://blankers2.github.io/HTML-checker-dist/pitch.html
💡 작성 팁
1. 한 행 = 한 제품. GA 코드 + 제품명을 먼저 입력.
2. 상태 칸을 클릭하면 드롭다운으로 [대기/진행중/완료/이슈/N/A] 선택.
3. ‹HTML Checker 링크› 열의 "앱 열기" 클릭 → 즉시 검수 도구 실행.
4. 이슈 발견 시 ‹이슈/메모› 열에 구체적으로 기록 (예: "⑤ 폰트 사이즈 12→14 조정 필요").
5. ‹진행률›, ‹최종 상태›는 자동 계산되니 수정하지 마세요.
6. 진행 현황 시트는 별도 작업 없이 자동으로 업데이트됩니다.